Приложение 2

Требования к структуре доклада муниципального уровня

«О результатах реализации национальной образовательной  инициативы «Наша новая  школа»  за 2015-й год

- Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
в 2015 году

| № п/п |  | Мероприятие | Запланированный результат на 2015 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2015 год) | Задачи на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление I. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  |  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях муниципалитета: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс | Обеспечить переход 100% обучающихся 1-4 классов всех общеобразовательных организаций Новоорского райна на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС). | С 1 сентября 2015-2016 учебного года 1,517 тыс. обучающихся 1-4 классов всех общеобразовательных организаций, а также 2,040 тыс. школьников 5-8 классов обучаются по ФГОС начального и основного общего образования. Доля школьников, обучающихся по ФГОС, составляет 57,7% от общей численности. Все педагоги, работающие в основной школе прошли курсовую подготовку: - повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах введения ФГОС – корпоративное обучение, - организованы практико-ориентированные мероприятия (4), в рамках которых состоялись мастер-классы (4), круглый стол, педагогические чтения, консультативные совещания - посещено 524 урока в начальной школе, 157 в основной школе; - подготовлены инструктивно-методические материалы (3) по организации обучающей деятельности учителя на уроке, в том числе рекомендации по конструированию уроков, организации обучения первоклассников в адаптационный период, детей с ограниченными возможностями здоровья, по введению ФГОС в малокомплектной школе; - проведены семинары по использованию различных общеобразовательных дисциплин, организации внеурочной деятельности в условиях ведениях ФГОС общего образования. - Внедрены методические рекомендации по организации внеурочной деятельности. В 2015 г. проведён конкурс «Современный урок» (участниками стали 20 педагогических работника из 7 учреждений образований. | Обеспечить переход обучающихся на ФГОС общего образования (к 2021 г. доля школьников, обучающихся по новым стандартам, составит 100% от общей численности). Совершенствовать нормативно-правовую базу общеобразовательных организаций по введению ФГОС общего образования. Внедрить систему мер по доведению уровня готовности общеобразовательных организаций к переходу и реализации ФГОС общего образования до 100%. Увеличить долю школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, до 100%. Использовать возможности ресурсно-методического центра для обеспечения организационно-методического сопровождения перехода на ФГОС общего образования, используя сетевые формы взаимодействия интернет-технологии. Организовать работу по проведению монитринга качества знаний учащихся 1-х,4-х,5-х,7-11классов. |
|  |  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс | Поэтапный переход общеобразовательных организаций на ФГОС основного общего образования. | С 01.09.2012 года продолжает работу региональная экспериментальная площадка по внедрению ФГОС ООО в СОШ №2 п. Энергетик по УМК «инновационная школа» издательства «Русское слово» ; 140 обучающихся 6-8 классов школ внедряющих стандарт в экспериментальном режиме, с 1 сентября 2015-2016 учебного года получают образование нового качества. | Совершенствовать профессиональное сопровождение деятельности учителя, повышение уровня его предметно-методической грамотности в части обеспечения преемственности как целевого, так и содержательного единства учебной деятельности школьников в условиях введения стандарта основного общего образования: — учителям усилить практическую направленность своей деятельности на внедрение ФГОС общего образования, через привлечение к работе лучших педагогов, с последующим выходом на готовые к использованию учебные планы, образовательные программы, технологические карты уроков и т.д.; — сопровождать внедрение ФГОС в каждой образовательной организации через работу методических объединений учителей, проведение открытых уроков, мастер-классов, тренингов и др.; — обеспечить постоянный контроль за обучающей деятельностью учителя через посещение уроков с целью оказания действенной помощи по переходу на новый стандарт; — отслеживать эффективность и результативность обучения, курсовой подготовки и переподготовки руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС общего образования. |
|  |  |  | Поэтапный переход общеобразовательных организаций области на ФГОС ООО. | 25 восьмиклассников,45 семиклассников, 70шестиклассников в экспериментальных школах обучаются в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. Уровень оснащенности образовательных организаций различными видами оборудования возрос с 53% до 79%. Все школьники обеспечены бесплатными учебниками. Условия для организации обучения в соответствии с индивидуальными учебными планами созданы в 26,6% общеобразовательных организациях района, в 100% — для дистанционного обучения (поддержки) обучающихся; в 79% — используются современные формы представления образовательных результатов, в том числе портфолио и защита творческих, проектных и исследовательских работ. 100% школ используют интернет-сайт для обеспечения доступа к информации, связанной с реализацией стандарта, к каталогам ЦОР и образовательным ресурсам интернета для обучающихся, организована поддержка на основе современных информационных технологий в районе библиотечных В 100% общеобразовательных организаций используются внутренние возможности школы (кружки, секции) для организации внеурочной деятельности, в 100% – организации дополнительного образования детей. | Осуществить мониторинг достижения планируемых образовательных результатов шестиклассников, семиклассников, восьмиклассников, обучающихся по ФГОС основного общего образования по русскому языку, математике и познавательным метапредметным умениям с целью совершенствования и корректировки образовательного процесса для повышения качества обучения школьников. |
|  |  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях муниципалитета: 5 класс | Использование региональной системы оценки качества общего образования и обеспечения комплексного электронного мониторинга качества образования. | - государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпусаяников средней школы в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), выпускников основной школы в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ); - региональные экзамены в 4, 7, 8 классах; - мониторинговые исследования различных уровней; - контрольные срезы в рамках аккредитации образовательных организаций, контрольных мероприятий. | Для оптимизации информационного обеспечения принятия управленческих решений в системе оценки качества образования в районе организовать работу по созданию единого информационно-образовательного пространства ного поля основе ИКТ-технологий. |
|  |  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс 11 класс |  |  |  |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования |  | примерные основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования | примерные основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования разработаны |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Обучить по ФГОС НОО и ООО 534 педагогических и руководящих кадров | Прошли курсовую подготовку: - в ОГПУ - 117 чел. - в ОГУ- 317 чел. - в РЦРО - 43 чел. | Обучить по ФГОС НОО и ООО 234 педагогических и руководящих кадров |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  |
|  | з) осуществление поддержки муниципалитета в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" через создание стажировочных площадок |  | Организация работы экспериментальных площадок по внедрению ФГОС НОО – на базе Первого Новоорского лицея; ФГОС ООО - на базе МАОУ СОШ №2 п.Энергетик, МАОУ СОШ №2 п.Новоорск. | На базе экспериментальных площадок по внедрению ФГОС НОО – на базе Первого Новоорского лицея; ФГОС ООО - на базе МАОУ СОШ №2 п.Энергетик, МАОУ СОШ №2 п.Новоорск прошли обучение 253 педагога. | Обучить на базе экспериментальных площадок по внедрению ФГОС НОО – на базе Первого Новоорского лицея; ФГОС ООО - на базе МАОУ СОШ №2 п.Энергетик, МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 262 педагога. |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования |  |  |  |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов |  |  |  |  |
| 4 | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности |  |  |  |  |

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2015 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2015 год) | Задачи на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | - привлечь к участию в районных мероприятиях школьников из всех 15 муниципальных образовательных организациях; -повысить эффективность и результативность участия школьников в конкурсных испытаниях | За отчетный период проведено 17 массовых мероприятий, в которых приняли участии более 1500 учащихся. В 2015 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады приняли участие 417 обучающихся 7-11 классов из 14 школ района. По результатам проверки олимпиадных работ определены 104победителя и призеров (24,5% от всех участников), из них более 30 % это учащиеся 7-8 классов. Учащиеся школы №1п.Энергетик и школ № 2 п.Новоорск и п .Энергетик ежегодно показывают высокие результаты. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие по 12 предметам 31 учащийся нашего района , 8 из которых заняли призовые места. В рейтинге эффективности участия территорий в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2015 года Новоорский район занимает шестое место (в 2014г - 22 место) | - достижение оптимального взаимодействия систем образования (начального, основного, среднего, высшего, дополнительного), учреждений культуры , физической культуры и спорта в работе с одаренными и талантливыми детьми; - усиление работы по адаптации одаренных детей к изменяющимся социально-экономическим условиям; - обеспечение условий для развития и поддержки детской одаренности; - развитие научно-методической базы работы с одаренными детьми; - обновление банка данных, включающего сведения о детях с различными типами одаренности; (ежегодно) - увеличение численности участников регионального этапа олимпиады до 35-40 человек, - увеличение количества участников Российских конференций и конкурсов до 5 человек; - расширение диапазона мероприятий (олимпиады, выставки, конкурсы, фестивали, соревнования) для раскрытия творческих способностей; - укрепление методической и учебно-материальной базы для работы с одарёнными детьми; -увеличение удельного веса численности обучающихся, которым оказана поддержка в рамках поддержки одаренных и талантливых детей до 20%. |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | - привлечение талантливых учащихся в мероприятиях в целях получения премий для поддержки талантливой молодежи | Проведение мероприятий различной направленности, по итогам, которых были выплаченные денежные премии, стипендии на общую сумму: 272 тыс.руб. |  |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |  |  |  |
| 6. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Повысить уровень результативности обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | Организована тьюторская подготовка 23 школьников 8-11 классов на базе ОГТИ |  |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей |  |  |  |

Часть III. Совершенствование учительского корпуса

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 год

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2015 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2015 год) | Задачи на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление III Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Обучение на договорной основе педагогов в ОГПУ, ФБГОУ ВПО «ОГУ», ГБУ РЦРО. | На базе ОГПУ, ФБГОУ ВПО «ОГУ», ГБУ РЦРО обучено - 534 чел. | На базе ОГПУ, ФБГОУ ВПО «ОГУ», ГБУ РЦРО обучить - 197 чел. |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Провести 170 методических мероприятий для профессионального развития педагогов | Проведено 173 мероприятия : консультации- 95, семинары, практикумы- 46; мастер-классы -34, творческие лаборатории- 7, конференция-1. В районных конкурсах профессионального мастерства на муниципальном уровне приняло участие 117 педагог: - Конкурс «Педагогический дебют»- 15чел. - Фестиваль «Мастерство и творчество»- 75чел. - «Сердце отдаю детям»- 7 чел. - «Лидер образования»- 7 человек - Конкурс «Мой лучший урок»-13 человека. | Провести 180 методических мероприятий для профессионального развития педагогов |
|  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики | С целью повышения качества образования и повышения уровня профессионального мастерства педагогов, выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение; обращение педагогов к целям и ценностям, декларируемых новыми ФГОС проводить реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации Программы «Развитие образования в Новоорском районе на 2015-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Новоорский район на 2015-2020 годы» | Проведены мероприятия по развитию профессионального мастерства педагогического сообщества Новоорского района в подпрограмме: «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» | Провести плановые мероприятия по развитию профессионального мастерства педагогического сообщества Новоорского района в подпрограмме: «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» |
| 8. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Работа школьных аттестационных комиссий | На соответствие занимаемой должности аттестовано 5 педагогов | На соответствие занимаемой должности аттестовать 6 педагогов |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | Выплата «подъёмных» молодым специалистам | Выплачены «подъёмные» 10 молодым специалистам на общую сумму 98 тыс. руб. | Выплата «подъёмных» молодым специалистам прибывшим в ОУ в 2016г. |
| 9. | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров | Обучить на базе п. Новоорск воспитателей ДОУ по новым стандартам | На проблемных курсах по ФГОС обучено 86 воспитателей ДОУ | На проблемных курсах по ФГОС обучить 50 воспитателей ДОУ |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования | Обучить 16 руководителей образовательных организаций и 10 заместителей руководителей по программе «Менеджмент организации» | 16 руководителей образовательных организаций и 10 заместителей руководителей прошли профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент организации» | По программе «Менеджмент организации» обучить 10 руководителей |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Обучение в Школе молодого руководителя резерва руководителей (17 чел.) | Резерва руководителей (17 чел.) прошли обучение в Школе молодого руководителя резерва руководителей | Обучение в Школе молодого руководителя резерва руководителей (10 чел.) |

- Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2015 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2015 год) | Задачи на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ | - | - | - |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях | - | В 2015 году осуществлялась реализация государственной программы «Доступная среда». Проведена следующая работа: 8 учреждений образования оснащены пандусами, 3 учреждения имеют входные группы, 6 учителей прошли дистанционное обучение , организованные ГБОУ ВПО г.Москвы «московский городское педагогический университет» по теме « Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях», безвозмездно получено специальное оборудование в 4 ОУ ( СОШ №1 п.Новоорск, СОШ п.Гранитный, СОШ №2 п.Энергетик, СОШ с.Будамша), для детей с нарушением ОДА, зрения, слуха. | Оснащение пандусами остальных образовательных учреждений |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | - | - | - |
|  | г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе через предоставление субсидий из регионального бюджета бюджетам муниципалитета | - | - | - |
| 11 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья | - | - | - |
| 12 | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | - | - | - |

- Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2015 год |  | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2015 год) | Задачи на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |
| 13. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Развитие имеющейся сети детских оздоровительных организаций. Обеспечение максимального охвата детей и подростков организованными формами отдыха, комплексной безопасности пребывания школьников в оздоровительных организациях, качественного отдыха и оздоровления детей. Сохранение достигнутого охвата организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в период летней оздоровительной кампании 2015 г. на уровне лета 2014 г. — 3402 учащихся школ района (99%). | Приоритетными задачами детской оздоровительной кампании является сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, обеспечение максимального охвата детей оздоровительными мероприятиями, комфортного и безопасного пребывания их в детских оздоровительных учреждениях, осуществление качественной воспитательной работы с детьми в каникулярный период. В целом охват различными организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в 2015 г. составил: — в период зимних каникул — около 2820 детей и подростков, что составляет 89,5% от общего количества обучающихся — в период весенних каникул — около 2866 детей и подростков (88,5%); — в период летних каникул около 2985 детей и подростков или 91% всех детей школьного возраста, в том числе состоящих на всех видах профилактического учета (100%); — в период осенних каникул – более 2768 детей и подростков, что составляет 91,8% от общего количества школьников, в том числе 100 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. Реализация малозатратных форм отдыха, в том числе мероприятий по месту жительства: площадки кратковременного пребывания при образовательных организациях, по месту жительства на базах домов культуры и физкультурно-оздоровительных комплексов (72 площадки дневного пребывания обеспечивали организованный летний отдых 3463 школьников); — походы, в том числе семейные; маршруты выходного дня (с активным использованием природно-исторических ресурсов в каждой территории), в которых приняли участие около 3378. 2105 школьников были заняты в трудовых объединениях (учебно-производственные бригады) и на пришкольных участках. Обеспечение отдыха детей-сирот оставшихся без попечения родителей: выделение путевок в загородные оздоровительные лагеря (для 191 чел.); в санатории и профилактории региона (для 103 чел.) |  | Обеспечить максимальный охват детей и подростков организованными формами отдыха и комплексную безопасность пребывания школьников в оздоровительных организациях. |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся | Оснащение образовательных организаций спортивным оборудованием с целью создания условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания школьников. Создание школьных спортивных клубов как структурных подразделений общеобразовательных организаций. | В образовательных организациях продолжают работу15 спортивных клубов. В школах используются современные технологии физического воспитания: - оздоровительной физической подготовки, связанной с формированием физкультурно-спортивной активности школьников; - технологии сохранения и стимулирования здоровья (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, динамические паузы и физкультминутки, подвижные и спортивные игры, пальчиковая гимнастика, дорожки здоровья, гимнастика для глаз); - технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, утренняя гимнастика, физкультурные досуги праздники); - коррекционные технологии (арт-терапия, сказкотерапия, пескотерапия, артикуляционная гимнастика, библеотерапия). |  | Совершенствование материально-технической базы спортивных залов образовательных организаций, укрупнение и создание школьных спортивных клубов на базе опорных школ в районах, финансируемых из федерального бюджета. |
|  | г)развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президент-ские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортив-ные игры», всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию «За здоровье и безопасность наших детей», всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую «Новые технологии для «Новой школы» | Развитие детского и школьного спорта. Увеличение количества обучающихся, включенных в физкультурно-спортивную деятельность. Формирование ценностей здорового образа жизни. Повышение роли образовательных организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Изучение и обобщение опыта работы тренерско-преподавательского состава. | В 2015МБУ ДО «ДЮСШ Новоорского района проведено 47 районных соревнований, в которых приняло участие 670 человек, в областных соревнованиях -62 (призовых мест-18), Всероссийских -36(приз. мест-4) В школьном этапе Президентских состязаний приняло участие 1821 обучающихся (74%); в муниципальном этапе — 105 человек (12%); В школьном этапе Президентских спортивных игр приняло участие 1757, в муниципальном этапе —103чел. |  | Сохранение стабильных положительных результатов по итогам участия в конкурсах по сохранению и укреплению здоровья учащихся различных уровней и высокого процента вовлеченности обучающихся общеобразовательных организаций в физкультурно-спортивную деятельность. Продолжить практику проведения итоговой аттестации выпускников 9 классов по физической культуре в форме регионального экзамена, а также промежуточную аттестацию учащихся 4-х и 10-х классов по физической культуре в форме зачета. |
| 14 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Привлечение детей-инвалидов к физкультурно-оздоровительным и спортивным занятиям. Привлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой как основному средству укрепления здоровья и медицинской реабилитации. Социальная адаптация детей к бытовой, общественной и производственной деятельности. |  | С 1 по 3 марта 2015 г. проведены районные соревнования по шахматам среди учащихся школ с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие около 42 человек. 27 ноября 2015 г. была проведена III Районная Спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья. В ней приняло участие 47 человек. Также традиционно на базе МБУ ДО «ДЮСШ п. Новоорск» проводятся районные турниры по настольному теннису. Дартс (99 человек). | Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в соревнованиях на различных уровнях. Улучшение материально-технической базы спортивных залов для детей-инвалидов. |
|  | б)проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Формирование у молодого поколения активной жизненной позиции, осознанного отказа от принятия любых видов алкоголя, наркотических и психотропных веществ. Популяризация здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой; вовлечение детей, подростков и молодежи в массовое спортивное движение. Активизация работы по профилактике наркомании в образовательных организациях области. |  | Охват внеурочной занятостью детей и подростков, относящихся к группе социального риска, 98% в 2015 г., а также – число детей и подростков, охваченных обучением по профилактическим антинаркотическим программам и здоровьесберегающим методикам (100%). В областной Неделе здоровья, приуроченной ко Всероссийскому Дню здоровья (7 апреля) и областном месячнике по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения среди детей и подростков под девизом «Возьми будущее в свои руки!» в апреле 2015 г. приняли участие свыше 3325 обучающихся, педагогов, родителей. В областном месячнике по профилактике потребления психоактивных веществ в мае 2015 г. — свыше 1800 обучающихся, родителей, педагогов. В мероприятиях межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» в сентябре 2015 г. приняли участие около более 2800 обучающихся, их родителей, педагогов. Более 320 ребят-добровольцев принимали активное участие в реализации программ и проектов антинаркотической направленности. С высокой активностью был проведен региональный этап XI Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». В нем приняли участие свыше 1570 школьников. | Продолжить антинаркотическую профилактическую работу с учетом ориентиров, обозначенных в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, в том числе по созданию системы раннего выявления потребителей наркотических средств и развитию молодежного волонтерского антинаркотического движения. Обеспечить выявление и ведение учета обучающихся, находящихся в социально опасном положении, не посещающих и систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, проведение с ними системной индивидуальной профилактической работы. |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Совершенствование организации школьного питания с целью сохранения и укрепления здоровья школьников. Реализация подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Оренбургской области» на 2014–2020 годы» государственной программы «Развитие образования в Оренбургской области» на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп. |  | Итоговым показателем результативности мероприятий по совершенствованию организации школьного питания является 100% охват школьников горячим питанием, двухразовым — 57,7% (2014 г -57,5%) В 2015 году Новоорский район продолжает участие во всероссийском проекте по внедрению образовательной программы «Разговор о правильном питании», разработанной сотрудниками ФГНУ «Институт возрастной физиологии» РАО. В настоящее время данная программа реализуется в 6 (40%) школах района. - обеспеченность технологическим оборудованием – 97,3%; - наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании — 100%; - наличие помещений столовых, не требующих ремонта — 100%; - наличие современного оформления зала для приема пищи — 100%. Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания, составила 100% от общего количества общеобразовательных организаций. Мониторинг показывает, что в 2015 г. количество обучающихся, получающих в школьных столовых качественное горячее питание, составляет 3534 чел. | Укрепить материально-техническую базу пищеблоков посредством оснащения современным технологическим оборудованием. Расширить сеть школ, использующих в рационе питания продукты, обогащенные микронутриентами и витаминами. Совершенствовать системы просветительской работы по формированию культуры питания обучающихся. |

Часть VI. Развитие самостоятельности школ

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2015 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2015 год) | Задачи на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 18 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | - | - | - |
|  | б) обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | Все образовательные организации переведены в бюджетные и автономные, работают на основании плана финансово-хозяйственной деятельности |  |  |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | - | - | - |

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2014-2015 годы

| № п/п | Направления | Профинансировано в 2014 году (тыс. руб.) |  |  | Профинансировано в 2015 году (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регион. бюджет | Муниц. бюджет | ИТОГО | Регион. бюджет | Муниц. бюджет | ИТОГО |
| 1 | Переход на новые образовательные стандарты | 0 | 447,3 | 447,3 | 0 | 397,0 | 397,0 |
| 2 | Развитие системы поддержки талантливых детей | 0 | 258,0 | 258,0 | 0 | 227,0 | 227,0 |
| 3 | Совершенствования учительского корпуса | 0 | 543,0 | 543,0 | 0 | 522,0 | 522,0 |
| 4 | Изменение школьной инфраструктуры | 0 | 7738,1 | 7738,1 | 0 | 8011,7 | 8011,7 |
| 5 | Сохранение и укрепление здоровья школьников | 0 | 3323,5 | 3323,5 | 0 | 4561,0 | 4561,0 |
| 6 | Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |  |  |