### Приложение 1

### к приложению  Постановления

### Администрации муниципального образования

### Новоорский район Оренбургской области

### от 7.11.2014 г.  №1913-П

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к доле детей в возрасте 1,5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе | % | 76 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки к общей численности педагогических работников | % | 87 | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников к средней заработной плате по региону: - дошкольных образовательных организаций; - общеобразовательных организаций; - организаций дополнительного образования. | % % % | 100 100 85 | 100 100 90 | 100 100 95 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество дней, пропущенных одним ребёнком за год по заболеваемости, среднегодовое | дней | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1,5- 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу | % | 76 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля детей, в возрасте от 5 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общий численности детей 5- 7 лет | % | 76,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные технологии | % | 70 | 76 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 5. | Доля педагогов ДОУ, имеющих высшее образование | % | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 6. | Состояние очередности в дошкольные образовательные учреждения | Кол-во детей | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доля детей, в возрасте от 1 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общей численности детей от 1 до 3 | % | 46 | 48 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля детей, в возрасте от 3 до 5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общей численности детей 3-5 лет | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие общего образования » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ## Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) к среднему баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | 1,57 | 1,56 |
| 4. | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 69 | 70 | 71 | 75 | 78 | 80 |
| 5. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике Оренбургской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения. | % | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7. | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки к общей численности педагогических работников | % | 87 | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 |
| 8. | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся | % | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Доля учащихся охваченных двухразовым горячим питанием | % | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доля обновленного парка компьютерной техники | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 12. | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Доля образовательных организаций, нуждающихся в современном оборудовании, мебели, транспортных средствах | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 97 | 100 |
| 15. | Доля учащихся охваченных двухразовым горячим питанием | % | 57 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей на 2015 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей от 5-18 лет программами дополнительного образования | % | 92,5 | 92,7 | 92,8 | 92,9 | 93,1 | 93,5 |
| 2. | Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей учреждений дополнительного образования детей | % | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,2 | 20,5 |
| 3. | Удельный вес руководителей организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Удельный вес обучающихся по программам дополнительного образования детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования детей | % | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 85,5 | 86,0 |
| 5. | Доля детей из числа детей–сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей – инвалидов, охваченных культурно – массовыми мероприятиями, от общего количества детей данных категорий | % | 98 | 98,3 | 98,5 | 98,9 | 99,0 | 99,2 |
| 6. | Доля детей, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха к общему числу детей школьного возраста, проживающих на территории района | % | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,7 |
| Подпрограмма «Безопасность образовательного учреждения Новоорского районана 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | -ремонт систем электроснабжения образовательных организаций, в том числе монтаж и модернизация молниезащиты зданий образовательных организаций; -доля образовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций участвующих в мероприятии; | Кол-во организаций | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | -приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности; -доля образовательных организаций, участвующих в мероприятии подпрограммы; | Кол-во организаций | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | -приобретение и монтаж оборудования дублирующего сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работника объекта или транслирующей этот сигнал организации, АПС, СОУЭ и модернизация АПС ранее установленных в ОО; -доля образовательных организаций, участвующих в мероприятии подпрограммы | Кол-во организаций | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Развитие образования в Новоорском районе на 2015-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нормативно - правовое, информационное, методическое обеспечение реализации программы; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Финансовое обеспечение управления системой образования, исполнение переданных полномочий; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Мониторинг хода реализации программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля образовательных учреждений, в которых действуют органы государственно-общественного управления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля педагогических и руководящих кадров, участвующих в мероприятиях профессиональной направленности | % | 90 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 |

Заместитель главы администрации Новоорского района по социальным вопросам ________________________ А.В.Андронов

### Приложение 3

### к приложению  Постановления

### Администрации муниципального образования

### Новоорский район Оренбургской области

### от _____________ № ___________

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном образовании Новоорский район

Оренбургской области на 2015-2020 годы»

| п/п |  | Номер и наименование основных мероприятий Программы и Подпрограмм |  | Ответ- ственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Выполнение муниципального задания на оказание услуги дошкольного образования |  | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2020г | Все желающие воспитанники будут обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях и получат бесплатное дошкольное образование | Сохранение очередей в дошкольные образовательные учреждения, рост социальной напряженности | Удельный вес численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста. |  |  |
| 21.2 |  | Воспитание и обучение детей – инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому. |  | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2020г | Все дети-инвалиды получат дошкольное образование бесплатно | Недоступность качественного дошкольного образования для детей-инвалидов. | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, а также на дому, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение |  |  |
| 1.3 |  | Возмещение расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в дошкольной образовательной организации |  | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2020г | Все желающие дети-инвалиды , дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией получат дошкольное образование | Недоступность получения услуги по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией. | Удельный вес численности детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в дошкольной образовательной организации в общей численности детей, которым не противопоказано обучение |  |  |
| 1.4 |  | Возврат в систему дошкольного образования здания использованного не по назначению. |  | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2020г | Ликвидации очередности на получение места в ДОУ | Сохранение очередей в дошкольные образовательные учреждения для детей от 1,5 до 3 лет, рост социальной напряженности | Удельный вес численности детей от 1,5 до 3 лет в общей численности детей соответствующего возраста. |  |  |
| Подпрограмма «Развитие общего образования » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях: -обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования; -обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения государственных (муниципальных) заданий на реализацию основных образовательных программ общего образования с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг. |  | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2020г | удельный вес численности населения в возрасте 6,5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, составит 100%; -во всех ОУ будут созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС; -всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет; -будут созданы районный банк лучших практик (образовательных программ и технологий) общего образования и система инновационных площадок (ОУ и их сети), апробирующая и распространяющая эффективные модели обновления содержания образования; -будет сокращен разрыв в качестве образования между школами, работающими в разных социальных контекстах; -все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; -все педагоги и руководители пройдут обучение по ФГОС общего образования; ежегодно будут обучаться на курсах базового повышения квалификации; -заработная плата педагогических работников достигнет 100% средней заработной платы по экономике Оренбургской области; -в ОУ увеличится доля молодых педагогов,имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе; -будет обеспечено единство муниципального образовательного пространства. | Наличие на территории района необучающихся детей. Отсев несовершеннолетних из ОУ по каким –либо причинам. Большая учебная нагрузка педагогов | Удельный вес учащихся в общей численности. Удельный вес обучающихся, отсеившихся из ОУ не получив обязательного образования. Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки к общей численности педагогических работников. |  |  |
| 2.2 |  | Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования |  | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2020г | -во всех ОУ будут созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС; -всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет. | Не исполнение учебного плана в соответствии современным требованиям. | Удельный вес учащихся, не охваченных комплексом мер по модернизации системы общего образования. |  |  |
| 2.3 |  | Выявление и поддержка одаренных детей |  | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2020г | не менее 50% обучающихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | Снижение численности школьников, получивших муниципальную поддержку | Удельная численность одаренных школьников, получивших поддержку на муниципальном уровне |  |  |
| 2.4 |  | Реализация моделей получения качественного общего образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |  | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2020г | -будет продолжено развитие системы обучения детей-инвалидов на дому с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; -будет обеспечено внедрение ФГОС начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования для детей-инвалидов | Отсутствие технических возможностей. По медицинским показаниям. | Удельный вес численности детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями в общей в общей численности обучающихся. |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей на 2015 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение муниципального задания на оказание услуги «Дополнительного образования детей |  | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2020г | -будут обеспечены формирование и финансовое обеспечение муниципальных заданий на реализацию программ дополнительного образования детей; -будут реализованы меры по повышению заработной платы труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей. Заработная плата педагогических работников с высоким уровнем квалификации будет доведена до уровня, сопоставимого с уровнем квалификации учителей школы; -будет реализован комплекс мер по эффективному использованию потенциала услуг дополнительного образования детей; | Снижение качества педагогического корпуса организаций дополнительного образования детей, | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет организаций дополнительного образования детей в общей их численности; удельный вес руководителей организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования детей. |  |  |
| 3.2 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, трудоустройство несовершеннолетних |  | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2020г | Реализация мероприятий по http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_353 организации http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_355 http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_354 отдыха http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_356 http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_355 и http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_357 http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_356 оздоровления http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_358 http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_357 детей http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_359 http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_358 и http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_360 подростков, а также http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_359 занятость http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_361 подростков в каникулярный период позволит улучшить творческое http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_360 и http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_362 физическое развитие http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_361 детей http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_363, состояние их здоровья, будет способствовать приобретению трудовых навыков, что позволит повысить степень их самореализации http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_362 и http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_364 профессионального самоопределения. Будет реализован комплекс мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени для образования и социализации детей. | Ухудшение состояния здоровья детей школьного возраста, рост преступности и правонарушений, совершенных несовершеннолетними или при их участии. | доля детей, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха к общему числу детей школьного возраста, проживающих на территории района; |  |  |
| 3.3 | Развитие сферы неформального образования и социализации детей |  | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2020г | в рамках данного основного мероприятия на конкурсной основе будут поддерживаться общественные проекты, охватывающие значительные по масштабу целевые аудитории группы детей и молодежи, направленные на просвещение детей, формирование у них моральных ценностей, гражданских установок | Снижение удельной численности школьников, охваченных программами дополнительного образования детей; рост преступности и правонарушений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования; удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих конкурсах различного уровня; доля детей из числа детей–сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей – инвалидов, охваченных культурно – массовыми мероприятиями, от общего количества детей данных категорий. |  |  |
| Подпрограмма «Безопасность образовательного учреждения Новоорского района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление формирования и финансового обеспечения все ОУ по реализации противопожарных мероприятий: -ремонт систем электроснабжения образовательных организаций; -монтаж и модернизация молниезащиты зданий образовательных организаций; -приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности; -приобретение и монтаж оборудования дублирующего сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работника объекта или транслирующей этот сигнал организации, АПС, СОУЭ и модернизация АПС ранее установленных в ОО; |  | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2020г | -улучшение качества пожарной безопасности образовательных организаций; -создание условий для безопасного пребывания обучающихся, преподавательского состава и обслуживающего персонала в образовательных организациях; -уменьшение материального ущерба и человеческих жертв в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации в образовательных организациях Новоорского района; -повышение уровня знаний и навыков обучающихся, преподавательского состава и обслуживающего персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров в образовательных организациях. | Ухудшение условий для безопасного пребывания обучающихся, преподавательского состава и обслуживающего персонала в образовательных организациях; |  | -доля образовательных организаций, организаций участвующих в ремонте систем электроснабжения; -доля образовательных организаций, участвующих в приведении путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности; -доля образовательных организаций, участвующих в приобретении и монтаже оборудования дублирующего сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работника объекта или транслирующей этот сигнал организации, АПС, СОУЭ и модернизация АПС ранее установленных в ОО; |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Развитие образования в Новоорском районе на 2015-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности МКУ МЦОРО Новоорского района, включая заработную плату работников, содержание, направленной на развитие системы образования, методическое и учебно-методическое сопровождение функционирования и развития системы образования. | Отдел образования администрации Новоорского района |  | 2015г | 2020г | развитие и стабильное функционирование образования Новоорского района | Недофинансирование мероприятий Подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий |  |  | -нормативно - правовое, информационное, методическое обеспечение реализации программы; - финансовое обеспечение управления системой образования, исполнение переданных полномочий в полном объёме; |
| 5.2 | обеспечение сопровождения, мониторинг реализации программы, анализ процессов и результатов, мероприятия по разработке программы развития сети образовательных учреждений района, разработке нормативных правовых актов для обеспечения решения задач программы, продвижению основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности, развитие государственно - общественного управления, эффективное информационное обеспечение программы; | Отдел образования администрации Новоорского района |  | 2015г | 2020г | Своевременное принятие управленческих решений, развитие социального партнерства и государственно-общественного управления | Несвоевременное решение вопросов, предусмотренных в рамках Подпрограммы, внесение существенных изменений в Программу, влияющих на выполнение перечня мероприятий |  |  | -нормативно - правовое, информационное, методическое обеспечение реализации программы; -мониторинг хода реализации программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; - доля образовательных учреждений, в которых действуют органы государственно- общественного управления; |
| 5.3 | развитие профессионального мастерства педагогического сообщества Новоорского района (конференции, семинары, конкурсы, поощрение педагогов); | Отдел образования администрации Новоорского района |  | 2015г | 2020г | рост числа педагогических и руководящих кадров, участвующих в мероприятиях профессиональной направленности | Не совершенный уровень аналитической работы педагогов |  |  | -Доля педагогических и руководящих кадров, участвующих в мероприятиях профессиональной направленности; -повышение престижа профессии педагога и приток кадров в образовательные организации Новоорского района |
| 5.4 | Обеспечение финансирования социальной направленности | Отдел образования администрации Новоорского района |  | 2015г | 2020г | достаточное финансовое обеспечение управления системой образования, качественное исполнение переданных полномочий | Недофинансирование мероприятий Подпрограммы |  |  | - финансовое обеспечение управления системой образования, исполнение переданных полномочий в полном объёме; |

Заместитель главы администрации Новоорского района по социальным вопросам ________________________ А.В.Андронов

### Приложение 8

### к приложению  Постановления

### Администрации муниципального образования

### Новоорский район Оренбургской области

### от _____________ № ___________

Оценка применения мер муниципального регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата (руб.), годы |  |  | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| Меры муниципального регулирования по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» не применяются. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования » |  |  |  |  |  |  |
| Меры муниципального регулирования по подпрограмме «Развитие общего образования» не применяются. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей на 2015 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Меры муниципального регулирования по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей на 2015 -2020 годы» не применяются. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность образовательного учреждения Новоорского района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Меры муниципального регулирования по подпрограмме «Безопасность образовательного учреждения Новоорского района на 2015-2020 годы» не применяются. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы «Развитие образования в Новоорском районе на 2015-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |  |
| Меры муниципального регулирования по подпрограмме «Обеспечение реализации Программы «Развитие образования в Новоорском районе на 2015-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования» не применяются. |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации Новоорского района по социальным вопросам ________________________ А.В.Андронов

### Приложение 4

### к приложению  Постановления

### Администрации муниципального образования

### Новоорский район Оренбургской области

### от _____________ № ___________

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

| п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |
|  | Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации подпрограммы осуществляется по мере возникновения необходимости их нормативно-правового регулирования |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования » |  |  |  |
|  | Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации подпрограммы осуществляется по мере возникновения необходимости их нормативно-правового регулирования |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей на 2015 – 2020 годы» |  |  |  |
|  | Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации подпрограммы осуществляется по мере возникновения необходимости их нормативно-правового регулирования |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Безопасность образовательного учреждения Новоорского района на 2015-2020 годы» |  |  |  |
|  | Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации подпрограммы осуществляется по мере возникновения необходимости их нормативно-правового регулирования |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы «Развитие образования в Новоорском районе на 2015-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |
|  | Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации подпрограммы осуществляется по мере возникновения необходимости их нормативно-правового регулирования |  |  |  |

Заместитель главы администрации Новоорского района по социальным вопросам ________________________ А.В.Андронов

### Приложение 2

### к приложению  Постановления

### Администрации муниципального образования

### Новоорский район Оренбургской области

### от _____________ № ___________

План

реализации муниципальной программы

«Развитие образования

в муниципальном образовании Новоорский район

Оренбургской области на 2015-2020 годы»

на 2015 год

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ф. и.о. должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | КБК (районный бюджет) | Объем ресурсного обеспечения (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г. | 2015г. | X | X |  |
| Мероприятие 1.1 Выполнение муниципального задания на оказание услуги дошкольного образования | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г. | 2015г. | Все желающие воспитанники будут обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях и получат бесплатное дошкольное образование | X | 63379400 |
| Мероприятие 1.2 Воспитание и обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому. | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г. | 2015г. | Все дети-инвалиды получат дошкольное образование бесплатно | X | 164900 |
| Мероприятие 1.3 Возмещение расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в дошкольной образовательной организации | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г. | 2015г. | Все желающие дети-инвалиды , дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией получат дошкольное образование | X | 264000 |
| Мероприятие 1.4 Возврат в систему дошкольного образования здания использованного не по назначению | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г. | 2015г. | Ликвидации очередности на получение места в ДОУ |  | 1800000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1108906300 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования » | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г. | 2015г. | X | X |  |
| Мероприятие 2.1 Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г. | 2015г. | Выполнение муниципального задания на оказание «Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования» | X | 222681600 |
| Мероприятие 2.2 Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Новоорского района | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2015г | Укрепление материально технической базы школьных пищеблоков на организацию питания. | X | 7364981 |
| Мероприятие 2.3 Информатизация системы образования Новоорского района | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2015г | Проведение муниципального этапа конкурса по информатизации системы образования | X | 50000,0 |
| Мероприятие 2.4 Выявление и поддержка одаренных детей | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2015г | участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня, лучшие учащиеся получат стипендии , призеры и победители конкурсов , олимпиаде получат премии. | X | 272000,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 230368581 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей на 2015 – 2020 годы» | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2015г |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Выполнение муниципального задания на оказание услуги «Дополнительное образование детей» | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2015г | -будут обеспечены формирование и финансовое обеспечение муниципальных заданий на реализацию программ дополнительного образования детей; -будут реализованы меры по повышению заработной платы труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей. Заработная плата педагогических работников с высоким уровнем квалификации будет доведена до уровня, сопоставимого с уровнем квалификации учителей школы; -будет реализован комплекс мер по эффективному использованию потенциала услуг дополнительного образования детей; | X | 18611000 |
| Мероприятие 3.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, трудоустройство несовершеннолетних | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2015г | Реализация мероприятий по http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_353 организации http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_355 http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_354 отдыха http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_356 http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_355 и http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_357 http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_356 оздоровления http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_358 http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_357 детей http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_359 http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_358 и http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_360 подростков, а также http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_359 занятость http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_361 подростков в каникулярный период позволит улучшить творческое http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_360 и http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_362 физическое развитие http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_361 детей http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_363, состояние их здоровья, будет способствовать приобретению трудовых навыков, что позволит повысить степень их самореализации http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_362 и http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ftacina-adm.ru%2Ffiles%2 - YANDEX_364 профессионального самоопределения. Будет реализован комплекс мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени для образования и социализации детей. | X | 11698300 |
| Мероприятие 3.3. Развитие сферы неформального образования и социализации детей | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2015г | в рамках данного основного мероприятия на конкурсной основе будут поддерживаться общественные проекты, охватывающие значительные по масштабу целевые аудитории группы детей и молодежи, направленные на просвещение детей, формирование у них моральных ценностей, гражданских установок |  | 147000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 30456300 |
| Подпрограмма 4 «Безопасность ОУ Новоорского района на 2015-2020 годы» Ремонт систем электроснабжения, в том числе монтаж и модернизация молниезащиты зданий; Приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности; Приобретение и монтаж оборудования дублирующего сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работника объекта или транслирующей этот сигнал организации, АПС, СОУЭ и модернизация АПС ранее установленных в ОО. | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г. | 2015г. | - улучшение качества пожарной безопасности реализации образовательных организаций; -создание условий для безопасного пребывания обучающихся, преподавательского состава и обслуживающего персонала в образовательных организациях; -уменьшение материального ущерба и человеческих жертв в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации в образовательных организациях Новоорского района; - повышение уровня знаний и навыков обучающихся, преподавательского состава и обслуживающего персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров в образовательных организациях. |  | 2189700 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2189700 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы «Развитие образования в Новоорском районе на 2015-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования» | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г. | 2015г. |  | Х |  |
| Мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Муниципальный центр обеспечения и развития образования" Новоорского района Оренбургской области | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г. | 2015г. | Достаточное финансовое обеспечение, исполнение переданных полномочий |  | 13473930 |
| Мероприятие 5.2 Развитие профессионального мастерства педагогического сообщества Новоорского района (конференции, семинары, конкурсы, поощрение педагогов) | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г. | 2015г. | Повышение профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров | X | 622000,0 |
| Мероприятие 5.3 Единая субвенция на содержание детей в замещающих семьях | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2015г | Достаточное финансовое обеспечение, исполнение переданных полномочий |  | 15377600 |
| Мероприятие 5.4 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2015г | Достаточное финансовое обеспечение, исполнение переданных полномочий |  | 498200 |
| Мероприятие 5.5 Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2015г | Достаточное финансовое обеспечение, исполнение переданных полномочий |  | 5815600 |
| Мероприятие 5.5 Возмещение расходов, связанных с компенсацией расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности | Отдел образования администрации Новоорского района | 2015г | 2015г | Достаточное финансовое обеспечение, исполнение переданных полномочий |  | 18968200 |
| Итого |  |  |  |  |  | 426676411 |

Заместитель главы администрации Новоорского района по социальным вопросам ________________________ А.В.Андронов